Додаток 2

до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності СБУ

ТАБЛИЦЯ

оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

| № з/п | Корупційний ризик | Пріоритетність ризику | Заходи щодо усунення корупційного ризику | Підрозділ, відповідальний за виконання заходу | Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику | Ресурси для впровадження заходів | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Корупційні ризики, можливі при здійсненні функцій досудового розслідування, оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності СБУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Низький рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення (заробітної плати) співробітників (працівників), що створює передумови для їх уразливості від впливу сторонніх осіб на порядок здійснення та результати вказаних видів діяльності. | Середня | Підготовка пропозицій щодо шляхів підвищення грошового забезпечення (заробітної плати) співробітників (працівників) СБУ залежно від збільшення соціальних стандартів у державі. Вжиття заходів щодо забезпечення постійного контролю з боку керівництва підрозділів за діяльністю підлеглого особового складу. | ФЕУ, УПЗ ДКР, ДЗНД, ДКІБ, ГУ КЗЕ, ГУ “К”, ГСУ, УВБ, Головна інспекція, регіональні органи. | До 01.06.2021 Постійно. | Потребує додаткових фінансових витрат (за рахунок збільшення бюджетних асигнувань). | Підвищено рівень фінансового та матеріального забезпечення особового складу. Зменшено ймовірність вчинення корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень при здійсненні функцій досудового розслідування, оперативно-розшукової та контр-розвідувальної діяльності. |
| 2. | Потенційна наявність у співробітників СБУ приватного інтересу під час проведення оперативно-розшукових та контррозвідувальних заходів, досудового розслідування бажання отримати неправомірну вигоду, низький контроль з боку керівництва. | Низька | Здійснення постійного контролю з боку керівництва оперативних та слідчих підрозділів за виконанням оперативними співробітниками завдань, визначених службовими обов’язками. Проведення навчань із доведення оперативним працівникам про відповідальність яка настає за розголошення службової інформації та отримання неправомірної вигоди або отримання подарунка. | Начальники оперативних підрозділів ЦУ, ГСУ, регіональних органів. | - Постійно, звіт до, 20.12.2021, 20.12.2022, 20.12.2023, 20.12.2024. - Проведення навчань (тренінгів) відповідно до окремого графіку визначеного антикорупційною програмою. | Не потребує додаткових фінансових витрат. | Зменшено ймовірність вчинення корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень при здійсненні функцій досудового розслідування, оперативно-розшукової та контр-розвідувальної діяльності. |
| 3. | Можливе розкриття співробітником СБУ стороннім особам методів та заходів оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності, результатів здійснення комплексу чи окремого оперативно-розшукового або контррозвідувального заходу, іншої службової інформації. | Низька | Здійснення постійного контролю з боку керівництва оперативних підрозділів за нерозголошенням службової інформації, у тому числі з обмеженим доступом. Проведення навчань із доведенням оперативним працівникам про відповідальність, яка настає за розголошення оперативної інформації, у тому числі інформації з обмеженим доступом. | Начальники оперативних підрозділів ЦУ, регіональних органів. | Постійно, звіт до, 20.12.2021, 20.12.2022, 20.12.2023, 20.12.2024. Проведення навчань (тренінгів) відповідно до окремого графіку визначеного антикорупційною програмою. | Не потребує додаткових фінансових витрат. | Зменшено ймовірність вчинення корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень при здійсненні оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності. Не допущено підриву іміджу СБУ та репутаційних втрат держави. |
| Система внутрішньої безпеки, в т.ч. запобігання та виявлення корупції |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Недостатня урегульованість питання визначення осіб, уповноважених на здійснення функцій фінансового контролю в підрозділах ЦУ, закладах, установах СБУ, регіональних органах СБУ. | Низька | Внесення змін до відомчих нормативно-правових актів в частині визначення уповноважених осіб для виконання функцій фінансового контролю в підрозділах ЦУ, закладах, установах СБУ, регіональних органах СБУ, закріплення їх основних завдань. | ГУ ВБ, УПЗ | До 01.07.2021. | Не потребує додаткових фінансових витрат. | Внесено зміни до відомчих нормативно-правових актів. |
| 5. | Недостатній моніторинг діяльності СБУ для ідентифікації, мінімізації та усунення корупційних ризиків. | Низька | Здійснити перегляд відомчих нормативних актів, які регулюють діяльність громадської ради при СБУ також для вирішення поточних потреб служби. | УЗМІГ Апарату Голови, ГУ ВБ, УПЗ | До 01.10.2021 | Не потребує додаткових фінансових витрат. | Внесено зміни до відомчих нормативно-правових актів. |
| 6. | Ймовірність несвоєчасного подання, неподання декларацій: щорічних, перед звільненням, після звільнення особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільняються або звільнилися, неповідомлення про суттєві зміни в майновому стані, подання недостовірних відомостей, неповідомлення суб’єктом декларування чи членом його сім’ї про відкриття рахунку в установі банках-нерезидента. | Середня | Ознайомлення працівників, що призначаються, звільняються, з передбаченими законодавством вимогами фінансового контролю під підпис. Своєчасне надання співробітникам ГУ ВБ інформації про звільнення співробітників СБУ. Своєчасно надавати співробітникам ГУ ВБ інформацію про щомісячну заробітну плату співробітників СБУ, нараховану у розмірі що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня відповідного року. | УРОС, ФЕУ, кадрові та фінансові підрозділи, регіональних органів, закладів, установ. | Постійно. До 05 числа кожного місяця. До 05 числа кожного місяця. | Не потребує додаткових фінансових витрат. | Недопущення вчинення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов’язаних з корупцією, співробітниками СБУ. Не допущено підрив іміджу СБУ та репутаційні втрати держави. |
| 7. | Можливе неповідомлення співробітниками (працівниками) СБУ безпосереднього керівника про наявність реального конфлікту інтересів під час виконання службових обов’язків, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів. | Середня | Проведення роз’яснювальної роботи (навчань, тренінгів) із співробітниками (працівниками) СБУ та надання їм консультацій. Розробка алгоритму дій співробітника (працівника) СБУ в разі виникнення конфлікту інтересів. | Начальники підрозділів ЦУ, установ, закладів, регіональних органів. ГУ ВБ, УПЗ | Постійно, звіт до, 20.12.2021, 20.12.2022, 20.12.2023, 20.12.2024. До 01.08.2021 | Не потребує додаткових фінансових витрат. | Недопущення вчинення корупційних правопорушень чи правопорушень, пов’язаних з корупцією, співробітниками СБУ. Не допущено підрив іміджу СБУ та репутаційні втрати держави. |
| Корупційні ризики, можливі при поводженні з інформацією з обмеженим доступом |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Недостатній рівень захисту інформації з обмеженим доступом, яка була створена або стала відома під час виконання службових обов’язків. | Низька | Вжиття заходів щодо створення належних умов для захисту інформації з обмеженим доступом: облаштування службових приміщень, забезпечення їх сейфами тощо відповідно до законодавства у сфері охорони інформації з обмеженим доступом; проведення заходів з оцінювання захищеності інформації, яка обробляється засобами електронно-обчислювальної техніки (здійснення інструментального контролю, атестації комплексів технічного захисту інформації та проведення державної експертизи КСЗІ) Забезпечення додаткового вивчення особовим складом вимог законодавства України про охорону державної таємниці. | УРДЗК, ДОДТЛ, ЦТЗІ ДОТЗ, ДГЗ, регіональні органи, підрозділи ЦУ СБУ, заклади, установи СБУ. ЦТЗІ СБУ ГУ ВБ, ДІАЗ, УСЗ ДОДТЛ, УРДЗК. | Постійно, звіти до 20.12.2021, 20.12.2022, 20.12.2023, 20.12.2024. Інструментальний контроль раз на 20 місяців. Атестація раз на 5 років відповідно до календарних планів, державна експертиза протягом 2 місяців (для АС класу “1”) та протягом 6 місяців (для АС класу “2”). Постійно. | Не потребує додаткових фінансових витрат (у межах бюджетних асигнувань). Потребує додаткових фінансових витрат. Не потребує додаткових фінансових витрат. | Підвищено рівень захисту інформації, що обробляється засобами електронно-обчислювальної техніки. Службові приміщення облаштовано згідно з вимогами законодавства у сфері охорони державної таємниці. Забезпечено визначені законодавством умови експлуатації ІТС, призначених для обробки інформації з обмеженим доступом. Урегульовано спеціальний порядок доступу до інформаційних фондів та функціональних режимів обробки даних в ІТС. |
| Управління матеріальними ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Недостатній рівень претензійно-позовної роботи у зв’язку з неналежним виконанням договірних зобов’язань. | Середня | Організувати претензійно-позовну роботу та забезпечити контроль за кожним фактом порушень договірних зобов’язань. | ДГЗ. | Постійно. | Не потребує додаткових фінансових витрат. | Не допущені майнові та фінансові втрати СБУ. |
| 10. | Незабезпечення у повній мірі захисту майнових інтересів СБУ під час процедури уточнення динамічної договірної ціни на будівельні роботи. | Низька | Визначити чіткий порядок уточнення динамічної ціни за виконання будівельних робіт , який сприятиме захисту майнових інтересів СБУ. | ДГЗ. | До 01.10.2021. | Не потребує додаткових фінансових витрат. | Не допущені майнові та фінансові втрати СБУ. |
| 11. | Відсутність заходів військової прийомки продукції оборонного призначення, а саме: предметів обмундирування та арттехозброєння. | Низька | Розробити внутрішній нормативно-правовий акт щодо порядку здійснення військової прийомки в системі СБУ. | ДГЗ | До 01.11.2021. | Не потребує додаткових фінансових витрат. | Не допущені майнові та фінансові втрати СБУ. |
| 12. | Порушення майнових прав СБУ внаслідок неналежного контролю за станом реєстрації нерухомого майна та земельних ділянок. | Середня | Ведення оперативного обліку стану реєстрації нерухомого майна та земельних ділянок. Проведення щорічних звірок стану реєстрації нерухомого майна та земельних ділянок. | ДГЗ | Постійно, звіти до 20.12.2021, 20.12.2022, 20.12.2023, 20.12.2024. Щороку згідно окремого плану, звіти до 20.12.2021, 20.12.2022, 20.12.2023, 20.12.2024. | Не потребує додаткових фінансових витрат. | Не допущені майнові та фінансові втрати СБУ. |
| 13. | Відсутність дієвих заходів контролю за експлуатаційними характеристиками транспортних засобів. | Низька | Запровадити внутрішній порядок документального підтвердження технічного стану транспортних засобів, що обслуговують підрозділи ЦУ, заклади, установи СБУ, регіональні органи СБУ, для подальшого здійснення їх ремонту. | ДГЗ | До 01.09.2021 року | Не потребує додаткових фінансових витрат. | Не допущені майнові та фінансові втрати СБУ. |
| 14. | Ймовірність встановлення дискримінаційних вимог до учасників процедури публічної закупівлі під час підготовки тендерної документації. | Низька | Попередження кожного члена тендерного комітету про відповідальність за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, та санкцій, які вони передбачають; доведення типових ситуацій порушення антикорупційного законодавства. |  | До 30.03.2021; в подальшому постійно під час проведення закупівель | Не потребує додаткових фінансових витрат. | Кожен член тендерного комітету попереджений про наслідки порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими встановлена відповідальність, та санкції, які вони передбачають. |
| Корупційні ризики, можливі при виконанні функцій з управління органами та підрозділами СБУ, управління персоналом та підготовки кадрів, а також у сфері соціально-побутового забезпечення особового складу СБУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Можливе зловживання при перерозподілі фінансових ресурсів – матеріальне стимулювання праці. | Низька | Підготовка пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів із питань призначення і виплати щомісячних та одноразових додаткових видів грошового забезпечення. | Головна інспекція, УРОС, ФЕУ, підрозділи ЦУ, установи заклади. | До 01.12.2021 | Потребує додаткових фінансових витрат (у межах бюджетних асигнувань). | Нормативно врегульовано питання прозорості призначення і виплати щомісячних та одноразових додаткових видів грошового забезпечення. |
| Корупційні ризики, можливі виконанні функцій з управління фінансами |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Невідповідність реаліям сьогодення норм чинного законодавства, які регламентують питання фінансового та матеріального забезпечення співробітників (працівників) СБУ під час перебування у відрядженнях. | Низька | Опрацювання питання щодо необхідності перегляду добових сум та граничних сум витрат на найм житлового приміщення за добу шляхом їх індексації на рівень інфляції або із застосуванням інших процедур з метою приведення зазначених сум у відповідність до реального рівня цін в Україні. | ФЕУ | До 01.11.2021 | Потребує додаткових фінансових витрат (у межах бюджетних асигнувань). | Опрацьовано питання щодо необхідності перегляду добових сум та граничних сум витрат на найм житлового приміщення за добу. Підготовлені за результатами опрацювання звернення направлено відповідним державним органам. |
| 17. | Неефективне або нецільове використання бюджетних коштів, що виділяються для централізованого забезпечення органів, підрозділів, закладів та установ СБУ засобами обчислювальної техніки, програмним забезпеченням загального призначення та витратними матеріалами (далі – ЗОТ). | Cередня | Здійснення закупівель ЗОТ у межах доведених кошторисних призначень. Розробка та затвердження Програми матеріально-технічного розвитку СБУ за напрямком “Інформатизація”. Аналіз та визначення потреб у ЗОТ на основі заявок підрозділів СБУ у межах норм Належності. Створення в ГІКЦ ДІАЗ робочих груп для організації придбання ЗОТ із включенням до їх складу представників ГУ ВБ та підрозділів СБУ, в інтересах яких здійснюються закупівлі. Організація опрацювання предмета закупівель відповідними робочими групами, утвореними розпорядженням начальника ГІКЦ ДІАЗ, та забезпечення взаємодії між структурними підрозділами ГІКЦ ДІАЗ відповідно до затвердженого порядку. Забезпечення передачі ЗОТ підрозділам СБУ відповідно до розподілу, затвердженого керівництвом СБУ. | ДІАЗ, функціональні підрозділи ЦУ, регіональні органи, установи, заклади, які є розпорядниками бюджетних коштів та здійснюють закупівлю матеріально-технічних засобів. ДІАЗ ДІАЗ ДІАЗ, ГУ ВБ ДІАЗ, функціональні підрозділи ЦУ, регіональні органи, установи, заклади, ГУ ВБ. ДІАЗ | Постійно Щорічно До 01.04.2021, 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024. До 01.04.2021, 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024. Постійно. Щорічно до 01 листопада. | Не потребує додаткових фінансових витрат. | Затверджено Програму матеріально-технічного розвитку СБУ за напрямком “Інформатизація”. Підготовлено та надано уповноваженому підрозділу ЦУ СБУ пропозиції до річного плану закупівель. Створено в ГІКЦ ДІАЗ робочі групи для організації придбання ЗОТ із включенням до їх складу представників ГУ ВБ та підрозділів СБУ, в інтересах яких здійснюються закупівлі. Забезпечено передачу ЗОТ підрозділам СБУ відповідно до розподілу, затвердженого керівництвом СБУ. Проведено фінансовий аудит використання бюджетних коштів. Зменшено ймовірність вчинення корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень. |
| Корупційні ризики, можливі при виконанні функцій ліцензування, дозвільної діяльності, а також контролю за станом охорони державної таємниці та службової інформації |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Невизначеність терміну, на який надається спеціальний дозвіл на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею. | Середня | Внесення змін до відомчих нормативних актів. | ДОДТЛ, регіональні органи. | До 01.04.2021. | Не потребує додаткових фінансових витрат. | Підготовлено пропозиції щодо удосконалення порядку надання, переоформлення, зупинення дії або скасування спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею. |
| 19. | Дискреційні повноваження членів комісії при прийнятті рішення про надання/продовження дозволу чи ліцензії, а також за результатами контролю. | Низька | Підготовка пропозицій щодо необхідності встановлення переліку порушень вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці, за вчинення яких скасовується або зупиняється дія спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею. Попередження кожного члена комісії про персональну відповідальність за порушення вимог законодавства. Розробка внутрішнього механізму повідомлення членом комісії про конфлікт інтересів та подальших дій у зв’язку з таким конфліктом інтересів. Ознайомлення членів комісії з механізмом повідомлення про наявність конфлікту інтересів, попередження про відповідальність у разі його порушення. | ДОДТЛ, регіональні органи. -//- ДОДТЛ ДОДТЛ, регіональні органи. | До 01.10.2021 Постійно До 01.05.2021 Постійно після встановлення відповідного механізму. | Не потребує додаткових фінансових витрат. | Підготовлено пропозиції щодо встановлення переліку порушень вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці, за вчинення яких скасовується або зупиняється дія спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею. Розроблено внутрішній механізм повідомлення членом комісії про конфлікт інтересів та подальших дій у зв’язку з таким конфліктом інтересів. Зменшено ймовірність вчинення корупційних та пов’язаних із корупцією правопорушень. |